## Sheet1
Milestone | Start Date | Duration | End Date | Excel Format |  |  | Today | 2026-02-27
Robotic Cell Power Up & Commisioning | 2026-01-26 | 31 | 2026-02-26 | 46048 | 31
Programming, Weld Functionality | 2026-02-26 | 32 | 2026-03-30 | 46079 | 32
Weld Verification Testing Complete and Reviewed | 2026-03-30 | 14 | 2026-04-13 | 46111 | 14
6XL ECN | 2026-04-13 | 14 | 2026-04-27 | 46125 | 14
Implemented in Production | 2026-04-28 | 56 | 2026-06-23 | 46140 | 56
Opportunities to improve schedule:
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Implemented in Production | 2026-04-28 | 56 | 2026-06-23 | 46140 | 56
6XL ECN | 2026-04-13 | 14 | 2026-04-27 | 46125 | 14
Weld Verification Testing Complete and Reviewed | 2026-03-30 | 14 | 2026-04-13 | 46111 | 14
Programming, Weld Functionality | 2026-02-26 | 32 | 2026-03-30 | 46079 | 32
Robotic Cell Power Up & Commisioning | 2026-01-26 | 31 | 2026-02-26 | 46048 | 31
Tooling being made
Testing
Shipping
Other Eng Tasks
Formulas:
Start Date = [End Date, row above]
Start Date = [End Date, row above]+1
End Date = [Start Date]+14
End Date = [Start Date]+(28*2)